## IssueTracking_NTUT
|  | Project Name |  |  |  | Priority is meaning that it would like to obtain the response;
|  | NTUT產學合作案 |  |  |  | High: | within 2 days
Issue Tracking Sheet | [5 empty] | Middle: | within 1 week
[6 empty] | Low: | within 2 weeks
Open Issue No | Status | Issue | Priority | Sub-No | PIC | Data | Question / Discussion | Reference | Deadline | Reply | Action Plan | Comment
議題管理編號 | 狀態 | 議題 | 優先度 | 次分項 | 擔當 | 提出日 | 詢問/討論事項 | 出處 | 期望回答日 | 回饋 | 對策 | 備註
0 | Open | 確認PER軟體架構 | L | 0-1 |  | 9/7 | PER模組間的訊號流程是否正確，LaneCrossing_flg永遠不會成立 |  |  | 修改不成立的條件
|  |  |  | 0-2 |  | 9/14 | DINR模組的TLC訊號是否保留，該訊號無輸出至任何地方。 |  |  | 移除
1 | Open | SRDS文件撰寫 | L | 1-1 |  | 9/19 | 新增模組顏色定義 |  |  | 已定義模組顏色並修改架構圖
|  |  |  | 1-2 |  | 9/19 | 文件新增子功能I/O |  |  | 已於子標題下新增I/O訊號
2 | Open | 模組名稱修改 | L | 2-1 |  | 9/27 |  |  |  | 已合併及SRDS文件修改
2-2
2-3
3 | Open | 軟體修正 | L | 3-1 |  | 10/28 | VLIC_ResidualLaneFinish_flg更改為VLIC_ResidualLaneExhaust_flg |  |  | 已照建議修正
|  |  |  | 3-2 |  | 10/28 | DIN名稱改ISD |  |  | 已照建議修正
|  |  |  | 3-3 |  | 12/5 | ISD模組改INP(Lane訊號替換為Q4訊號來源) |  |  | 已修正
|  |  |  | 3-4 |  | 12/8 | Lane訊號(左右車道線係數)由INP層處理 |  |  | 目前仍由LIC模組負責
4
5
6
7
8
9
10